|  |
| --- |
| **CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES en la aplicación del Método ERGOPAR** CSS: Comité de Seguridad y SaludGE: Grupo Ergo |
| **Fases** | **Tareas** | **¿Quién?** | **¿Cuándo (meses)?** |
| **01** | **02** | **03** | **04** | **05** | **06** | **07** | **08** | **09** | **10** | **11** | **12** |
| **FASE DE PREINTERVENCIÓN** | Tarea 1. Promocionar el método | Promotor en el CSS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarea 2. Presentar el método | Tutor en el CSS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarea 3. Formalizar acuerdo | CSS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarea 4. Constituir GE | GE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarea 5. Formar GE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarea 6. Informe preintervención |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **FASE DE INTERVENCIÓN** | **Etapa de identificación** **y análisis** | Tarea 7. Preparar cuestionario  | GE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarea 8. Desarrollar planificación  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarea 9. Registrar y generar resultados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarea 10. Identificar las causas exposición |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarea 11. Informe identificación y análisis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Etapa de** **propuesta y planificación** | Tarea 12. Planificar círculos prevención | GE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarea 13. Desarrollar círculos prevención |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarea 14. Informe propuesta y planificación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarea 15. Planificar e implementar medidas | CSS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Etapa de** **seguimiento** | Tarea 16. Controlar la implementación  | GE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarea 17. Evaluar la eficacia de las medidas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarea 18. Informe seguimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **FASE DE VALORACIÓN Y CONTINUIDAD** | Tarea 19. Valorar resultados y continuidad  | CSS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |